## 一、项目背景

## 为贯彻落实《成都市实施产业建圈强链行动推进产业高质量发展工作方案》相关要求，发挥数字经济作为科技革命和产业变革的核心力量，推动大数据产业在数字经济圈建设中发挥重要作用，激活政府数据资产在社会发展中的引领作用，拟开展《数字经济背景下激发政府数据资产运营活力助力大数据产业发展研究》课题。

2022年第2期《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，文章强调，近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数据作为新型生产要素，对传统生产方式变革具有重大影响。面向未来，我们要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。 当前，社会公众、企业甚至整个国家的发展都离不开数据的支持，政府数据资产的高效运营，有利于下一步更好的开放政府数据资产，实现数据的有效流通，为个人和企业利用政府数据资产，创造更多社会价值和效益作铺垫，从而形成政府数据资产的产业链和价值链，让政府汇集的数据再次服务于社会。同时，政府数据资产高效运营会促进政府治理能力的提升，不仅提高政府数据的开发利用水平，使政府在管理社会事务的过程中有据可依，还提高政府决策的科学性、针对性、高效性，提升政府的工作效率及公共服务能力，增强公众的决策参与。

## ★二、服务需求（在服务应答表中进行应答）

**（一）主要内容**

本项目以政府数据资产作为研究对象，主要研究以下几方面：一是对政府数据资产概念进行研究；二是对当前政府数据资产运营的趋势和类型进行研究；三是对成都政府数据资产运营的现状及面临的挑战进行研究；四是关于推动政府数据资产运营的对策研究及建议分析。

**（二）成果要求**

形成1份数字经济背景下激发政府数据资产运营活力助力大数据产业发展研究报告。

**（三）团队要求**

供应商应组织一支专业的项目团队，项目团队成员学历应能满足项目需求，项目成员资历和数量能满足按时交付项目成果的基本要求。

## ★三、合同内容条款（在商务应答表中进行应答）

1、服务期限：签订合同后至 2022 年7 月 31 日前完成研究报告。

2、付款方式：合同签订并收到成交供应商发票后10日内采购人向成交供应商支付合同金额的40%作预付款；成交供应商向采购人提供报告初稿，经采购人确认并收到成交供应商发票后支付合同额的30%；完成项目服务内容，由成交供应商提供报告终稿，通过采购人验收并收到成交供应商发票后10日内采购人向成交供应商支付合同金额的30%。

3、服务地点：采购单位指定地点。

4、验收标准：组织专家评审会验收。按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收；按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。

5、其他要求

（1）在项目实施过程中，项目内容及要求可能会有调整，供应商应根据采购方最新通知要求为准。

（2）供应商保证所提供的咨询及服务没有侵犯任何专利、商标、服务标志、专用技术或任何其他第三方的知识产权。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）针对本项目供应商使用的素材、专利等，须确保其来源的合法性，具有知识产权，并负有保密义务。

（4）供应商需定期向采购人汇报工作进度，参加报告相关的调研及会议等。

（5）供应商需配合采购人完成研究报告修改完善工作。

**注：1、本章标注★的内容为实质性条款，不允许负偏离，否则响应无效；**

**2、本章中服务需求以及合同内容条款在磋商过程中可能发生实质性变动。**