# 采购需求

**一、项目背景**

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于优化营商环境的部署要求，以法治化、便利化、国际化为导向，优化和完善稳定、公平、透明、可预期的营商环境，推进儋洋一体化建设，确保我市营商环境在2023年实现省内一流，2025年进入全国前列，我局拟开展营商环境优化提升项目，并向市政府申请经费130万元。

**二、项目需求**

1.对标世界银行环境指标体系、中国营商环境评价指标体系、海南自由贸易港营商环境评价指标体系，重点挖掘营商环境短板与不足。结合海南省2021年营商环境评价结果和存在问题，对标上海、北京、广州、香港等国内先进地区，迪拜、新加坡等营商环境领先城市的前沿举措和成功经验，提出符合我市实际切实可行的营商环境优化举措，以三年时间为周期，明确每年要完成优化举措的责任主体、完成时限及目标等内容，最终形成《2022年儋州市营商环境优化提升报告》、《儋州市优化营商环境三年行动计划（2023-2025）》。

2.协助开展为期一年的优化营商环境工作，研究创新举措，并建立营商环境案例库。梳理全国各地营商环境创新改革案例，结合我市实际情况，协助研究落实路径，在服务期内谋划创新全国首创优化营商环境措施不少于3个。筛选和包装儋州特色亮点案例库，错位包装具有儋州特色、全省或全国领先的营商环境制度创新案例，形成营商环境制度创新案例库，用于媒体宣传和海南省、国家级制度创新案例上报工作。

**三、服务期限**

自合同签订之日起，提供一年期咨询服务，梳理全国各地营商环境创新改革案例，协助研究落实路径。

**四、交付物**

1.《2022年儋州市营商环境优化提升报告》

2.《儋州市优化营商环境三年行动计划（2023-2025）》

3.《儋州市创新案例实施路径研究报告》

4.《中国营商环境改革创新案例汇编》

**五、付款方式**

1.合同签订之日起10个工作日内，支付合同总价款的50%。

2.完成《2022年儋州市营商环境优化提升报告》、《儋州市优化营商环境三年行动计划（2023-2025）》，经评审通过后，10个工作日内支付20%。

3.完成《儋州市创新案例实施路径研究报告》、《中国营商环境改革创新案例汇编》，经评审通过后，10个工作日内支付30%。