中华人民共和国珠海出入境边防检查总站2022年微电影微视频摄制服务采购项目合同

（服务类）

项目名称：珠海出入境边防检查总站2022年微电影微视频摄制服务采购项目

签订地点：广东省珠海市香洲区拱北侨光路2号

签订日期：    年    月    日

甲方（采购人）：中华人民共和国珠海出入境边防检查总站

法定代表人/负责人:

联系人（项目管理人）：              电话：

地址：广东省珠海市香洲区拱北侨光路2号

乙方（供应商）：

法定代表人/负责人：

联系人：              电话：

地址：

经履行政府采购程序，上列甲方确定乙方为珠海出入境边防检查总站2022年微电影微视频摄制服务采购项目的成交供应商。为明确双方权利义务，现就本项目乙方提供相关服务等事宜，特依据本项目采购文件、投标文件、成交通知书等有关约定和《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵照执行。

- 服务项目概况

乙方按要求完成3部视频的剧本创作、分镜头脚本写作和拍摄制作3条视频时长分别约为12分钟、9分钟和25分钟。视频一需到珠海、中山、江门、湛江、阳江、茂名6个地市22个口岸、港口、码头、海岛进行实地拍摄；视频二主要情节需提供3艘以上快艇进行海面拍摄；视频三原则上在珠海市国门口岸布景拍摄。

- 服务范围及内容

1.乙方中标后，在6个日历日、6个日历日和10个日历日内分别完成3部视频的剧本创作和分镜头脚本写作，否则视为违约。

2.乙方先期踏勘拍摄场地，并依据分镜头脚本选定拍摄场景，提交甲方确认同意后才可进行拍摄。

3.乙须按需求提供专业人员组建剧组，提供拍摄设备、演员和服化道等，人员资质要求和设备规格要相当于或高出需求文件所述要求。

4.剧组按要求为3部视频分别提供10天、6天、10天的拍摄服务，过程中，剧组服从甲方的管理和调度，拍摄进度和日程安排由跟组制片人拟定后报甲方导演同意后实施。甲方有权根据需要更改拍摄日程。

5.根据分镜头脚本，成交方执行导演对故事情节进行画面、动作和对白设计，摄影师进行现场构图或运动拍摄，灯光师现场布灯，视频画面经甲方导演确认通过后进行拍摄，每一条视频画面经甲方导演通过后，方可进行下一条视频画面的拍摄。

6.按照剧本和分镜头脚本组织后期制作，在规定时间完成剪辑、特效、配音配乐、字幕、调色等工序。视频通过验收后，按甲方要求输出4K、2K、横版、竖版等不同规格制式的成片。制作视频海报和光碟，并提供外包装服务。

7.视频拍摄过程中，剧组人员食宿、交通工具等费用由乙方提供或支付。

三、合同金额

（一）合同总价：（小写）¥      元，（大写）人民币       元。

（二）本合同采取固定总价计算，包含但不限于：人工费、乙方提供服务过程中所使用的所有设备、材料、配件、辅材的费用、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、各类保险费、安装费、调试费、零配件费、备品备件费与专用工具费、清关费（如有）、知识产权费（如有）、采取补救和整改措施服务的差额费用、检测验收、利润、税费、全额含税发票、质量保证期内的售后维护服务费，项目安装现场总包或各现场单位的配合协调费等，包括乙方履行合同义务承担合同责任和风险的全部对价。乙方作为投标人在投标时漏报或缺报或不报或少报，甲方作为采购人均视为该漏报或不报或少报的费用均已包括在已报的价格中且不另行支付，乙方报价以及本合同价格以实现图纸要求、合同目的、采购文件的全部要求为准，报价清单仅供参考，如报价清单没有或者不明确，但是根据图纸、合同目的、采购文件、常识等应当具备的内容或者大概率需要的内容都已经包含在投标报价以及合同价中，不另行支付。

四、履约保证金

乙方按照合同总价的 5 %，即人民币大写：     （小写：   元）在项目中标后向甲方提供履约保证，履约保证金待项目合同履行完毕，验收合格后无息退还。乙方可依法依规采取支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式实现履约担保责任。

甲方有权在乙方违约时，从履约保证金中没收相应的违约金。

乙方完整履行合同义务、项目验收合格、向甲方提交履约保证金退还申请后30日内，甲方未按期无息退还履约保证金的，每逾期一日，甲方按履约保证金数额的 0.5% 向乙方支付违约金，违约金累计不超过履约保证金数额的 3 %。

五、服务期间、方式和地点

（一）服务期间及方式：自合同签订之日起1年，完成拍摄任务并通过验收合同自动终止。

（二）服务地点：甲方指定拍摄地点

六、服务质量及保障措施

（一）乙方提供各项服务的质量标准应依据下述条款确定：

1.国家质量控制标准；

2.没有国家标准的，应适用行业质量标准;

3.没有国家或行业质量标准的应适用省级质量标准;

4.没有国家、省级、行业质量标准的，甲乙双方应按照需求文件及采购文件的标准及满足甲方需求实现合同目的原则确定服务质量标准。

5.本合同另有约定的，从其约定。

（二）乙方应在向甲方提供各项服务前向甲方提供适用于相关服务的质量服务标准的相关文件，甲方在接到乙方提供的服务质量标准后应就该项标准的适用性及完备程度予以审核。该质量标准经甲乙双方协商签字确认后应作为未来本合同项下相关服务结果验收的依据。

（三）甲方有权在乙方提供服务的过程中，在不影响乙方正常运营的前提下，对乙方的服务工作及服务质量及相关质量保障措施予以检查。具体检查督促措施包括但不限于：对服务对象的回访、现场检查、样品抽查、要求乙方汇报质量跟踪和检查结构、聘请第三方专业机构对服务结果予以评估等。甲乙双方应在依据项目情况确定服务结构检查节点，在服务检查节点及服务结果最终交付日前，乙方应书面通知甲方对服务节点或最终结果验收的时间、地点、方式。甲方应及时组织相关部门，按照本合同规定的质量标准，对乙方的交付进行验收。如因甲方原因导致验收时间推迟的，乙方履行本合同义务期限应予顺延。

（四）甲方对各个服务节点检查的结果如以书面形式通知乙方。乙方如果对甲方的检查结果有异议，应向甲方提出书面说明。甲方有权依据服务节点检查结果通知乙方停止履行本合同规定的其他服务。如果甲方没有通知乙方停止履行合同义务，乙方应继续向甲方提供所规定的其他服务，甲方也应按照本合同规定履行相应义务。双方有关独立节点检查结果的争议由双方协商解决，协商不成的可以按照本合同规定的争议解决方式解决。

（五）如果甲方因一个或多个检查结果书面通知乙方停止提供本合同规定的相关服务，甲乙双方应按照本合同规定的争议解决方式及合同解除程序处理合同解除事宜。

（六）乙方所提供服务不符合合同约定的，由乙方负责立即无条件调整、修改、重做等补救措施，直至符合约定标准，并承担由此而支付的实际费用，服务期不予顺延。

（七）若乙方经甲方通知后仍未在24小时日内响应或其补救工作不能满足甲方或相关主管部门要求的，甲方有权委托第三方负责相关工作，无需再通知乙方，费用及风险由乙方承担，甲方还有权要求乙方按违约部分价款的30%向甲方支付违约金，如乙方所支付的违约金不足弥补甲方实际损失的，乙方还应另行赔偿。

（八）乙方未履行补救义务或采取补救、整改措施累计达三次，服务仍达不到合同约定标准或无法通过甲方或政府相关部门验收的，或者乙方在任一服务交付期上延迟超过7日，或者服务期累计延迟超过10日，甲方均有权解除合同，届时乙方除应承担交付服务延误的违约责任外，还应按照合同总价的30%向甲方支付由于乙方违约导致合同解除违约金。

七、验收

（一）甲方采取以下方式对服务组织验收：

1.甲方根据服务的技术规格要求和质量标准，组织验收小组或委派专人对服务过程进行检查验收，对服务结果进行综合评价，乙方根据甲方要求参加验收的全过程，经甲乙双方签字并盖章认可的验收确认文件作为验收通过的依据，但并不意味着减轻或免除乙方应承担的服务质量责任和其他法律责任。

2.验收标准：满足国家及行业强制标准，符合本合同要求，特定服务（如有）还需满足甲方的特殊要求，以实现甲方订立本合同的目的。

3.验收期限：甲方应在收到乙方交付的服务后3个工作日内组织评审验收，认为视频完整呈现剧本内容和分镜头脚本场景，完整呈现视频主题和达到预期艺术效果后，则验收通过，否则退回重新修改。需求方对提交视频提出的修改意见需在3个日历日内完成修改，如涉及补拍则在5个日历日内完成。如果成交方提交3次审核验收均未通过，需求方有权要求成交方更换后期制作人员，并扣除合同总金额10%的履约保证金。

（二）如果发现有服务质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或重做等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

八、付款方式及期限

（一）乙方往来款账号信息

开户名：

账号：

开户银行：

（二）付款方式

项目验收合格后，乙方按结算价格开具有效发票，甲方在收到发票的15个工作日内一次性通过银行转账方式支付。

九、违约责任

（一）履约延误与赔偿

1.乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

2.如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额3 %的违约金。

3.在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍提供服务的情况是，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

4.乙方不能按照合同的约定提供服务的，每延期一日，应当向甲方支付本合同总金额0.5 %的违约金，超过5 日的，甲方有权解除合同，乙方并按合同总金额的3 %向甲方承担违约责任，不足以弥补实际损失的应另行赔偿。

5.甲方不能按照合同的约定按时付款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的0.5 %向乙方支付违约金，但该违约金累计不超过逾期付款金额的3 %，逾期超过5 日，乙方有权解除合同。

（二）任何一方违反本合同，除须承担违约责任外，还须赔偿给相对方由此造成的一切损失，包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、评估费、鉴定费及其他维权费用等。

十、不可抗力及其他

（一）不可抗力事件是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的事件，如战争、疫情、地震、水灾、火灾等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

（二）发生不可抗力的一方应在7日内以电话、传真或电子邮件等方式通知对方，并于事件结束后7日内将有关证明文件用特快专递或专人送达对方确认。

（三）双方中任一方由于受不可抗力事件的影响而不能完成任务时，完成任务的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

（四）一旦不可抗力事故的影响持续10日以上，双方应通过友好协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务或延期履行合同。

（五）由于合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，合同各方可变更、中止或者终止合同，有过错一方应当承担赔偿责任。

十一、争议解决

在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应优先通过友好协商解决，双方协商未能达成一致时，采取以下第1种方式解决：

1.向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向甲方所属地仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该仲裁委实行的仲裁规则进行仲裁。

十二、知识产权及保密

（一）乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失的，亦由乙方负责赔偿。

（二）乙方应对其在签订及履行本合同过程中所知悉的属于甲方或与甲方有关的商业秘密和信息保密（无论该商业秘密和信息是否被采取保密措施），未经甲方书面同意，乙方不得将前述商业秘密和信息进行复制、摘抄、传达、告知、泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方）接触、知悉，或为自己或他人所使用、利用。

（三）乙方的上述保密义务长期有效，除非上述商业秘密和技术信息已经进入公知领域。

十三、其他约定事项

（一）本项目补充合同、成交通知书、投标文件及其澄清文件等相关文件、采购文件及其修改澄清等相关文件是本合同不可分割的组成部分。

（二）本合同相关的任何争议按照下列顺序适用解释：

1.补充合同和本合同；

2.成交通知书、投标文件及澄清文件、采购文件及其修改澄清等相关文件；

3.其他文件。

（三）如一方地址、电话、联系人、收付款账号有变更，应在变更之日起三日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）甲乙双方一致确认本合同不存在格式条款，因此不适用法律关于格式条款的规定。

（五）本合同一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效力。

（六）本合同自双方签字并加盖公章后,自乙方足额交纳履约保证金之日起生效。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：                    乙方名称（盖章）：

授权代表签字：                       授权代表签字：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签订日期：  年   月   日             签订日期：   年  月   日