珠海出入境边防检查总站2022年微电影微视频摄制服务采购项目需求文件

一、需求调查

（一）是否开展需求调查

□是

☑否，原因：不纳入《政府采购需求管理办法》规定的调查范围

（二）需求调查情况

无

二、商务需求

（一）项目预算

¥318400元

（二）交付（实施）的时间（期限）

自合同签订之日后30个日历日内完成项目交付。

（三）交付（实施）地点

广东省珠海市侨光路2号。

（四）付款条件（进度和方式）

项目验收合格后，成交方按结算价格开具有效发票，在收到发票的15个工作日内一次性通过银行转账方式支付。

（五）履约保证金

成交方按照合同总价的5%提供履约保证金，履约保证金待项目合同履行完毕，验收合格后无息退还。

（六）供应商应具备的资格条件

投标方提供过往同类业务合同。

（七）中小企业有关政策及采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

1、专门面向中小企业

☑是，参与本项目的承包人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关要求，出具规范格式的“中小企业声明函”。

□否，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的投标价格给予6%的扣除，对提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业，对符合享受政府采购支持政策的残疾人福利单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

所属行业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）结合项目实际确定。

（八）包装和运输

无。

（九）售后服务

在对成交方提交的作品进行审核验收时，如因前期拍摄导致故事不完整、剧情脱节等情形的，成交方需免费提供每部视频2天以上补拍服务；视频后期制作应呈现分镜头脚本99%以上的内容，否则成交方需按照分镜头脚本继续修改完善，直至符合需求方验收标准。

（十）版权归属

作品版权和使用权归需求方所有，所有拍摄素材均需通过指定途径报送需求方存档。成交方按照合同约定，需承担保密义务，未经需求方授权，成交方不得将拍摄素材另作它用，不得将视频作品作为商业用途，不得参加各类比赛或对外发表。

三、技术要求

（一）项目基本概况

成交人按要求完成3部视频的剧本创作、分镜头脚本写作和拍摄制作。3条视频时长分别约为12分钟、9分钟和25分钟。视频一需到珠海、中山、江门、湛江、阳江、茂名6个地市22个口岸、港口、码头、海岛进行实地拍摄；视频二主要情节需提供3艘以上快艇进行海面拍摄；视频三原则上在珠海市国门口岸布景拍摄。

（二）具体内容和标准

1、成交人中标后，在6个日历日、6个日历日和10个日历日内分别完成3部视频的剧本创作和分镜头脚本写作，否则视为违约。

2、成交人先期踏勘拍摄场地，并依据分镜头脚本选定拍摄场景，提交需求方确认同意后才可进行拍摄。

3、成交人须按需求提供专业人员组建剧组，提供拍摄设备、演员和服化道等，人员资质要求和设备规格要相当于或高出需求文件所述要求。

4、剧组按要求为3部视频分别提供10天、6天、10天的拍摄服务，过程中，剧组服从需求方的管理和调度，拍摄进度和日程安排由跟组制片人拟定后报需求方导演同意后实施。需求方有权根据需要更改拍摄日程。

5、根据分镜头脚本，成交方执行导演对故事情节进行画面、动作和对白设计，摄影师进行现场构图或运动拍摄，灯光师现场布灯，视频画面经需求方导演确认通过后进行拍摄，每一条视频画面经需求方导演通过后，方可进行下一条视频画面的拍摄。

6、按照剧本和分镜头脚本组织后期制作，在规定时间完成剪辑、特效、配音配乐、字幕、调色等工序。视频通过验收后，按需求方要求输出4K、2K、横版、竖版等不同规格制式的成片。制作视频海报和光碟，并提供外包装服务。

7、视频拍摄过程中，剧组人员食宿、交通工具等费用由成交方提供或支付。

（三）人员要求

参与项目的剧组人员应具备丰富的工作经验，至少有5个以上剧组同类工种跟组经验；执行导演承诺从业5年以上，独立执导过5部以上同类型的视频；摄影师承诺从业5年以上，能熟练操作常见型号电影机设备，并具有一定的艺术造诣和较深的构图功力。成交方需提供相关证明材料或承诺书。视频二需提供两名专业演员，视频三需提供8名专业演员，30名以上群众演员。

（四）项目验收

成交方按照剧本和分镜头脚本进行后期制作，在规定时间完成剪辑、特效、配音配乐、字幕、调色等工序后，向需求方提交验收审核申请。需求方在3个工作日内组织评审，认为视频完整呈现剧本内容和分镜头脚本场景，完整呈现视频主题和达到预期艺术效果后，则验收通过，否则退回重新修改。需求方对提交视频提出的修改意见需在3个日历日内完成修改，如涉及补拍则在5个日历日内完成。如果成交方提交3次审核验收均未通过，需求方有权要求成交方更换后期制作人员，并扣除合同总金额10%的履约保证金。

- 其它技术要求

视频一设备要求如下：

| 设备 | 数量 | 使用天数 |
| --- | --- | --- |
| 摄影机组：Arri 艾丽莎SXT 4K以上级别摄影机（含原厂或蔡司镜头，16/24/32/50/85/135等焦段镜头组6枚以上） | 2 | 10 |
| 无人机组，大疆“悟”以上级别无人机（含一组3枚镜头，含航拍员） | 1 | 10 |
| 4k、2K大灯（含6套魔术腿、黑旗柔光布等配件） | 2 | 10 |
| 板灯，功率符合拍摄场景要求（含灯架、黑旗、柔光布等配件） | 2 | 10 |
| Led灯、卷布灯、钨丝灯，功率符合拍摄场景要求（含灯架、黑旗、柔光布等配件） | 8 | 10 |
| 录音设备，含一线品牌“小蜜蜂6套”，吊麦及拾音设备1整套，配件 | 1 | 10 |
| 22个不同口岸码头场景布置、道具购置、演员服装20套 |  |  |

视频二设备要求如下：

| 设备 | 数量 | 使用天数 |
| --- | --- | --- |
| 摄影机组：Arri mini以上级别摄影机（含原厂或蔡司镜头，16/24/32/50/85/135等焦段镜头一组6枚以上） | 2 | 7 |
| 无人机组，大疆“精灵”以上级别无人机（含一组3枚镜头，含航拍员） | 1 | 7 |
| 2K大灯（含6套魔术腿、黑旗柔光布等配件） | 2 | 7 |
| 板灯，功率符合拍摄场景要求（含灯架、黑旗、柔光布等配件） | 2 | 7 |
| Led灯、卷布灯、钨丝灯，功率符合拍摄场景要求（含灯架、黑旗、柔光布等配件） | 4 | 7 |
| 录音设备，含一线品牌“小蜜蜂”4套，吊麦及拾音设备1整套，配件 | 1 | 7 |
| 8个场景布置、道具购置、演员服装12套 |  |  |

视频三设备要求如下：

| 设备 | 数量 | 天数 |
| --- | --- | --- |
| 摄影机组：arri 艾丽莎SXT 4K以上级别摄影机（含原厂或蔡司镜头，16/24/32/50/85/135等焦段镜头一组6枚以上） | 2 | 10 |
| 无人机组，大疆“悟”以上级别无人机（含一组3枚镜头，含航拍员） | 1 | 10 |
| 4k、2K大灯（含6套魔术腿、黑旗柔光布等配件） | 3 | 10 |
| 板灯，功率符合拍摄场景要求（含灯架、黑旗、柔光布等配件） | 3 | 10 |
| Led灯、卷布灯、钨丝灯，功率符合拍摄场景要求（含灯架、黑旗、柔光布等配件） | 14 | 10 |
| 录音设备，含一线品牌“小蜜蜂”4套，吊麦及拾音设备1整套，配件 | 1 | 10 |
| 16个不同拍摄场景布置；骸骨、骨灰盒、行李箱等道具；演员服装30套 |  |  |