**广元市昭化区岩壳湾桥危桥拆除重建工程项目勘察设计服务采购需求**

1. **项目概况**

本项目路线全长565.01m，其中桥梁长130m（采用3×40m预应力砼简支T梁），引道长435.01m，拟采用二级公路标准，设计速度40km/h，路基宽度8.5m，桥梁宽度9.5m,沥青混凝土路面，汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。

**二、技术、服务要求**

（一）技术要求：符合达到现行国家规范、行业标准,符合相关法律法规要求。

（二）勘察设计内容及要求：

1、勘察设计内容：现场地质勘察、初步设计、施工图设计、施工阶段及竣工验收阶段等本工程相关技术服务内容。

2、设计要求：工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，且满足本项目的有关要求及招标人所需的各项使用功能；在设计开展前应与招标人详细确认和沟通具体有关设计事宜，设计方案（效果）必须经上级主管部门审核通过，出图时间以招标人要求的为准。

3、接到招标人安排的工作任务的通知后，确保在指定时间内能指派专业团队到达招标人指定的地点。成交供应商在接受招标人安排的工作任务时，派出完成该项目的相关专业技术人员必须是本单位人员，并在招标人规定的时间限制内完成相关工作。

**（三）服务成果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| 1 | 地勘报告 | 陆份 | 签订合同后15个日历天。 | 深度满足施工需要 |
| 2 | 初步设计文件（含概算） | 陆份 | 正式方案审查后15个日历天。 | 完成初步设计并通过审查 |
| 3 | 施工图设计文件（含概算） | 陆份 | 初步设计文件审查通过后20个日历天。 | 完成施工图设计并通过审查，深度满足施工需要 |
| 4 | 设计文件电子文档 | U盘光盘各3份 | 施工图设计完成并审查通过后。 | 提交CAD电子版图 |

**★三、商务要求**

1、服务期：按要求在签订合同后60日历天内完成。

2、服务地点：招标人指定地点。

3、付款方式：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付费次序 | 占总勘察  设计费% | 付费额（元） | 付费时间  （由交付设计文件所决定） |
| 第一次付费 | 20% |  | 施工图设计文件完成后15个工作日内 |
| 第二次付费 | 60% |  | 取得施工图批复后15个工作日内 |
| 第三次付费 | 15% |  | 交工验收合格后15个工作日内 |
| 第四次付费 | 5% |  | 工程竣工验收合格后15个工作日内 |

4、验收标准和方法：本项目成果和内容符合招标人提出的技术服务要求，其他未尽事宜，成交供应商与招标人应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库[2016]205号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

**注：以上加“★”的条款为本次磋商项目的实质性要求，不允许负偏离。**