|  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密级 | 公开 |  |
| 技 术 任 务 书 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | C36、C37平面叶栅试验件研制 |  |  |  |
|  | 编 写 |  |  |  |  |
|  | 校 对 |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  |  |  |
|  | 批 准 |  |  |  |  |
| 某部 |  |  |  |  |  |
| 二〇二二年七月 |  |  |  |  |  |

引言

依据有关项目任务安排，需研制2套平面叶栅试验件，分别命名为C36、C37。本任务书规定了研制内容、主要技术指标及要求、任务工期和过程控制、技术支持与服务等内容。

1  叶栅试验件简介

叶栅试验件示意图见图1，主要由左右栅板、叶片（吸力面测压叶片、压力面测压叶片和无孔叶片）、测压钢管等组成。为适应光学测量需要，部分叶栅左、右栅板由无色透明有机玻璃制造。叶栅试验件同扩压叶栅试验段相匹配，栅板长度为1232mm；栅板内流道之间距离为190mm。栅板侧壁上设计了4个辅助把手，方便试验件装配搬运用。

图1  叶栅试验件示意图

2  研制内容

本项目研制内容如下：

（1）叶栅试验件结构设计；

（2）试验件零部件加工、整体装配、检测；

（3）试验件叶片、栅前壁板等静压管路通气性和气密性检测；

（4）试验件包装箱制造；

（5）试验件等紧固件配套及现场安装修配；

（6）交付物包装运输。

3  主要技术指标与要求

3.1  主要技术指标

（1）叶栅试验件数量：2套，每套试验件分别包含1套金属栅板，1套光学栅板，2件测压叶片及若干无孔叶片，详细参见表1。

（2）叶片表面粗糙度不低于Ra1.6，栅板内壁面、栅前壁板内壁面表面粗糙度不低于Ra1.6。

（3）叶片叶型坐标单边误差不大于0.05mm，试验件装配完成后叶栅前缘、尾缘额线直线度不大于0.1mm。

（4）叶栅试验件、栅前壁板与风洞试验段安装时，内壁面同风洞壁面无逆向阶差，顺向阶差不大于0.05mm。

表1  试验件研制内容

| 序号 | 名称 | 栅板类型 | 叶片数 | 配辅件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C36叶栅试验件 | 光学栅板 | 11片 （2片备用） | 把手、测压金属管、拉杆 |  |
| 2 |  | 金属栅板 |  | 把手、测压金属管、堵块 |  |
| 3 | C37叶栅试验件 | 光学栅板 | 9片 （2片备用） | 把手、测压金属管、拉杆 |  |
| 4 |  | 金属栅板 |  | 把手、测压金属管 |  |

3.2  设计和制造材料要求

（1）依据甲方提供的叶栅试验件方案设计图和样图，开展详细设计。

（2）每套叶栅试验件包含金属栅板（1件左栅板，1件右栅板）、光学栅板（1件左栅板，1件右栅板）、若干无孔叶片、2件测压叶片、2件拉杆、4件定距套筒、8个工业把手及若干螺栓、测压钢管和堵块组成。其中光学栅板采用GOX有机玻璃加工制造，金属栅板采用7075铝加工制造；叶片采用4169高温合金钢加工制造；测压钢管采用外径1.2mm的1Cr18Ni9Ti/GB/T14976-1994材料焊接或胶接，安装时测压钢管高出模型表面20mm～30mm。

3.3  检测检验要求

（1）叶片表面粗糙度检测

表面粗糙度主要针对叶片及栅板内壁面进行，其它粗糙度要求按图纸加工，以人工判别为准，以实际组装及风洞安装效果为衡量标准。

（2）叶片型面坐标检测要求

试验件叶片型面坐标检测主要针对处于试验测量中心的2个测压叶片以及备用叶片，需通过三坐标仪进行检测和评定。叶片型面坐标检测时要求分别在叶片高度上选取3个截面，每个截面位置距离叶片端部60mm，108mm，156mm。型面检测时吸力面和压力面（见图2）单侧坐标点数量不少于60个点，且在型面坐标变化较大的区域需适当加密，如前缘区域、吸力面型面和尾缘区域。

图2  叶片型面简图

（3）通气性和气密性检验

通气性和气密性检验对象：试验件叶片静压测孔及栅板上的测压钢管、试验件抽吸腔测压钢管和压力孔、栅前壁板静压孔和测压钢管；管路气密性检验时要求检测压力0.2MPa，保压3min无明显漏气。

（4）光学栅板两侧表面粗糙度检测仅在如图3所示区域内检测，有机玻璃栅板需进行纹影仪透光性检测，纹影图像不存在明显的透光障碍区域。

图3  叶栅光学栅板粗糙度检测区域

3.4  其它要求

（1）所有静压孔应与测量位置壁面垂直且保持尖角。

（2）所有叶栅试验件中除了中间测压叶片位置固定外，其他叶片应可以互换，以保证叶片拆装方便。

（3）试验件栅板和叶片需进行编号刻字，栅板编号分别为“C36号”；常规叶片编号采用栅板编号+“-A”；压力面测压叶片采用栅板编号+“-PS”；吸力面测压叶片采用栅板编号+“-SS”；备用叶片编号采用栅板编号+“-B”。

（4）根据不同试验件，需提供处于试验测量中心2个测压叶片以及备用叶片的叶型坐标尺寸、表面粗糙度等检测报告。

（5）试验件均需制作独立铝合金包装箱，用于对试验件、备用叶片及附件等的存放和防护。对于光学栅板在定制包装箱时需对抛光面进行保护。

4  任务工期、过程控制和验收要求

## 4.1  任务工期和过程控制

全部研制任务完成工期：40天，过程控制要求如下：

（1）合同签订后10天以内，完成施工设计和工艺方案（含检测检验方案）评审。项目施工设计方案评审由乙方组织，甲方参加，评审通过之后，方可转入制造实施阶段。

（2）40天以内，完成所有叶栅试验件的加工制造、装配、检测检验。根据甲方要求，做好试验现场安装的修配等保障工作，具备合同验收条件。

4.2  合同验收要求

合同验收准则为：本任务书要求、相关国家标准。

本项目所研制的试验件在现场安装调试完成并进行测试验证，按要求提交相关竣工资料后，乙方可申请对项目进行合同验收。合同验收由甲方组织，如果验收时任何一项不符合技术要求，乙方应设法消除缺陷，直到得到甲方认可。

合同验收要求如下：

（1）研制物设计、制造和安装合理，符合任务书技术指标和功能性能要求。

（2）现场调试和检验试验验证系统达到任务书指标和要求。

（3）竣工资料齐全，符合任务书要求。

（4）无影响交付物正常使用的遗留问题。

5  资料提供、技术支持与服务

5.1  资料提供

项目完成后乙方向甲方提供（但不限于）以下资料，纸型二份，电子版一份（格式：PRT、UG、ST、XT、CAD、PDF、WORD等，其中CAD为2010版本），原件只有一份的，其余一份为复印件。

- 试验件竣工图纸及三维模型。

- 叶片表面粗糙度、叶型坐标检测报告。

- 金属和光学栅板、栅前壁板等表面粗糙度检测报告。

- 试验件通气性和气密性检验报告。

- 栅板（包括金属和光学栅板）及叶片等材质证明书。

- 有机玻璃栅板纹影检测报告或检测图片。

- 产品合格证。

- 包装箱装箱清单。

5.2  技术支持与服务

（1）质保期为合同验收之日起起算，保修期为1年，1年后提供终身有偿技术服务。

（2）在保修期内，当研制物出现故障时，乙方应在接到通知后72小时内派人到设备现场，排除和解决故障。

（3）超过保修期后，当研制物出现故障时，乙方应在接到通知后一周内派人到达设备现场，和甲方人员共同排除和解决故障。

- 环境因素和职业健康安全风险识别

6.1  环境因素

本项目在委托方HFS-02工程现场进行安装调试作业时，可能存在的环境因素见表2，乙方应根据现场实际进行再识别，并采取防控措施。

表2  现场主要环境因素

| 序号 | 环境因素 | 对环境的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焊接释放的有害气体和灰尘 | 污染设备周边大气环境 |

6.2  职业健康安全风险

本项目在委托方进行安装调试作业时，可能存在的职业健康安全危险源表3，乙方应根据现场实际进行再识别，并采取防控措施。

表3  职业健康安全主要风险

| 序号 | 危险源 | 可能导致的人身伤害或者健康损害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风洞运行噪声 | 导致听力下降或者人耳损伤 |
| 2 | 中压气源 | 中压气体泄露导致人员伤亡 |
| 3 | 焊接释放的有害气体和灰尘 | 造成作业人员体内伤害 |

7  其他事项

（1）本项目属国防工程，乙方应严格遵守保密协议要求，项目甲方任务书内容、相关技术指标、以及最终交付予甲方的图样、文字材料均不得向第三方透露。

（2）甲方根据项目进展情况有权委派人员实时监督产品制造、进度及解决有关问题，乙方应为委托方提供必要的工作和食宿方便，费用由甲方自理。

（3）研制物在甲方现场进行安装调试时，甲方应为乙方提供必要的工作和食宿方便，费用由乙方自理。

（4）本项目研制过程中产生的技术成果和专利归甲乙双方共有，未经甲方同意，乙方不得擅自发表和转让与此项目相关的技术文章与资料，不得在任何媒体上进行宣传报道。

（5）对于本任务书中未涉及的其他问题，由双方协商解决并形成纪要。