某部人员综合管理系统升级改造

技术任务书

项目概述

某部 “人员综合管理系统”已运行两年有余，现行人员考勤判定不适用现行管理，工作人员的在岗状态不能得到及时有效的反馈。本次升级是为了达到将内部人员在岗状态进行统一的识别，并将原有披克数据与人员综合管理系统数据进行统一整合。升级后的系统，可依据人员进出的时间及点位，完善内部人员的进出管理体制。后文中甲方代表我单位，乙方代表投标单位或承建单位。

建设内容

乙方依据甲方任务书要求承担人员综合管理系统的升级改造及现场安装调试等工作。具体内容包括：

1、综合管理系统方案设计；

2、升级考勤模块和系统数据结构；

3、设备数据通信的完整性和实时性测试；

4、测试数据来源、测试标准以及数据测试；

5、运行过程软件优化；

6、技术培训与服务

本项目为总包项目，因乙方设计不完整、设计缺陷或漏项等问题，未达到甲方要求，由乙方重新提供详尽的解决方案，并向甲方申请审核，审核通过后，最终完成项目技术要求并达到验收条件，由以上情况产生的费用由乙方自行承担。

界面划分

甲方负责：

1、提供技术任务书、现场勘查及技术交流；

2、对乙方提交的设计和调试方案进行审查；

3、项目质量和进度审查；

4、项目中的其他协调工作；

乙方负责：

1、根据甲方提供的技术任务书完成设计和调试方案的编制；

2、根据通过评审的设计和调试方案进行开发，若因甲方客观原因导致施工计划无法按时执行，在取得甲方同意后根据实际情况进行响应调整；

3、根据评审通过的调试方案，进行项目调试工作，编写系统测试报告；

4、对施工人员进行安全保密、文明施工等作业规范和安全教育，签订安全责任书、保密责任书，加强施工中的安全管控，确保不发生安全事故。

5、相关培训及资料提交。

技术指标及要求

总体技术要求

以现有软件为主体，升级考勤模块和系统数据结构，全面排查测试所有设备数据通信的完整性和实时性，增加测试数据来源和测试标准以及数据测试报告，在规定的时间内完成应有开发内容，统一规划，保障开发的一致性避免嫁接式开发导致系统紊乱和数据的不完整性以及软件系统良性系统生态维护。

考勤功能模块要求

重新定义数据结构，拆解报表和增加检索模块，增加数据运算和统计逻辑机制，呈现简洁所需数据结构和数据内容，摒弃不必要数据展现。增加考勤区域、考勤工作范围和考勤人员范围。考勤标题自定增加，根据需求灵活运用。

工作区域调整

原有考勤区域为口袋区、机关岗及车间，判定设备为出入口披克门禁系统和人脸识别设备。现须将以上区域判定设备扩大至生活区、机关岗、科研岗的所有披克门禁；

考勤字段及判定功能定制

在原有考勤判定规则基础上，增加疑似旷工、疑似脱岗、疑似迟到及疑似早退四个字段，判定规定如下：

疑似旷工：全天内无考勤记录、有披克门禁刷卡记录。

疑似脱岗：工作时间内，通过考勤设备走出工作区域，且超过30分钟时间后，通过考勤设备进入工作区域。

疑似迟到：通过考勤设备走出工作区域，且超过上班考勤时间进入工作区域。

疑似早退：在下班考勤时间前离岗，在30分钟内（且在非工作时间）通过考勤设备进入工作区域。

特殊情况判定功能定制

在原有系统不变的情况下，增加两种特殊情况判定，判定规则如下：

无障碍通行功能：上班考勤时间前的规定时间内，可不经过考勤设备进入工作区域，无记录视为正常考勤；

下班考勤时间后的规定时间内，可不经过考勤设备走出工作区域，无记录视为正常考勤；

数据全面性要求

将原有披克数据与人员综合管理系统数据进行统一整合。全面检测设备和系统的联动，排查可能存在的问题，披克设备数据上下行不完整及实时异常性问题全面排查。现有披克设备的型号和数据传输协议以及可能存在的问题（现场提供现有设备型号及确认通信协议完整性），做到无外力干扰的条件保障数据传输的精准性和实时性，开发完成后全面测试周期不低于20天，并出具数据测试报告，测试数据报告交甲方确认，无误后正式升级现有系统。

架构要求

按照甲方现有平台的架构升级系统，充分复用已有数据和服务。

数据库、数据表、字段设计应遵循甲方规范与要求；

系统必须基于面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture，SOA）建立，支持松散耦合性、组织敏捷性和复用性；

各级人机交互界面由乙方负责设计，采用中文界面，界面操作简单、人性化程度高，符合使用习惯，甲方审核。

安全性要求

系统设计开发过程中要严格遵守甲方的保密规定，乙方在甲方指定的地点开发；

禁止系统中涉及的数据在互联网上传播；

禁止使用移动存储介质接入内网设备；

系统应对数据和应用的安全性作充分考虑，并提供较完善的日志跟踪与分析功能；

软件与数据库系统的设计及应用要做到安全可靠，防止非法入侵；要防止合法用户使用数据库时向数据库加入不合语义的数据，对输入的数据要有审核和约束机制；

基础数据、敏感数据变更记录详尽的日志审核信息，并提供按需回溯能力。

测试要求

系统的功能完备性；

系统的性能稳定性；

业务流程连通性、封闭性；

用户数据导入导出、系统间数据交互的一致性和完整性。

项目进度要求

1、乙方的设计须经甲方审查通过后，方可进行二次开发。

2、乙方须按以下时间节点编制施工进度计划，同时要考虑原有系统的正常使用，如因乙方原因而引起的损失费由乙方自行承担。乙方须将设计、研制及调试方案和进度计划提交甲方审查。

本项目建设完成时间为：自合同签订之日起60天内完工。主要时间节点如下：

自合同签订之日起5日内，完成设计方案、调试方案和施工组织方案评审；

自合同签订之日起35日内，完成软件二次开发并进入试运行；

自合同签订之日起55日内，根据甲方现场需求完成软件优化，投入正常使用，并完成培训工作；

自合同签订之日起60日内，完成验收相关工作；

乙方须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。实际进度与计划进度不符时，乙方应采取措施确保项目按计划施工。

安装调试

系统安装工作由乙方组织实施。严格按照施工组织设计方案和国家行业相关规范进行实施。在安装过程中，乙方应服从甲方的统一管理，不得影响原有系统的正常运行。

系统调试由乙方组织实施。在调试过程中，由乙方负责对系统进行必要的改进和完善，直到满足要求为止。调试完成后，乙方向甲方提供完整资料。资料应包括调试方法、调试所采用的技术、设备以及调试后系统达到的技术指标等内容。设备安装调试完成后，须满足项目的所有要求和指标。

项目验收

系统验收内容包括以下项目：

1、提供完整安装包、开发包及开发接口；

2、系统功能是否响应我方要求，功能是否正常；

3、项目过程中配置的软件资料；

4、双方协商同意的其它文件。

售后服务及培训

1、设备自验收通过之日起，主要设备提供12个月的免费保修期。在此期间，设备的所有软件问题出现故障或不合格部分均由乙方免费及时处理；

2、保修期结束后，提供终身维修服务，只收取成本费用；

3、提供终身免费的技术支持服务和每年两次的免费保养服务；

4、为甲方技术人员提供设备调试、运行及维护方面的现场培训，以便甲方工作人员能熟练地掌握系统的工作原理、管理软件及维护工作。